附件1

基层政务公开标准化规范化工作任务分工及进度安排

| 序号 | 工作任务 | 具体事项 |  | 主管责任单位 | 主体责任单位 | 指导责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制政务公开事项目录 | （1）结合权责清单和公共服务事项清单，对照国务院部门制定的26个试点领域标准指引，编制本级26个领域政务公开标准目录 | 重大建设项目 | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州发展改革委 | 2020年9月底 |
|  |  |  | 义务教育 |  |  | 州教育体育局 |  |
|  |  |  | 户籍管理 |  |  | 州公安局 |  |
|  |  |  | 社会救助、养老服务 |  |  | 州民政局 |  |
|  |  |  | 公共法律服务 |  |  | 州司法局 |  |
|  |  |  | 财政预决算 |  |  | 州财政局 |  |
|  |  |  | 就业创业、社会保险 |  |  | 州人力资源和社会保障局 |  |
|  |  |  | 国土空间规划、征地补偿 |  |  | 州自然资源规划局 |  |
|  |  |  | 环境保护 |  |  | 州生态环境局 |  |
|  |  |  | 国有土地上房屋征收、保障性住房、农村危房改造、城市综合执法、市政服务 |  |  | 州住房城乡建设局 |  |
|  |  |  | 涉农补贴 |  |  | 州农业农村局 |  |
|  |  |  | 公共文化服务 |  |  | 州文化和旅游局 |  |
|  |  |  | 医疗卫生 |  |  | 州卫生健康委 |  |
|  |  |  | 安全生产、救灾 |  |  | 州应急局 |  |
|  |  |  | 食品药品监管 |  |  | 州市场监管局 |  |
|  |  |  | 扶贫 |  |  | 州扶贫办 |  |
|  |  |  | 公共资源交易 |  |  | 州政务服务局 |  |
|  |  |  | 税收管理 |  |  | 州税务局 |  |
|  |  | （2）建立县市、乡镇两级政务公开事项目录体系并统一公开 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2020年10月底 |
| 2 | 落实其他领域标准指引 | （3）编制其他领域政务公开标准目录 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州级有关部门 | 国务院部门其他领域标准指引出台2个月内 |
|  |  | （4）融入县市、乡镇两级政务公开事项目录体系并统一公开 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 其他领域政务公开标准编制完成1个月内 |
| 3 | 健全完善政务公开制度 | （5）健全完善信息发布、政策解读、回应关切、重大决策预公开、公文公开属性源头认定、公众参与、政民互动、政府信息管理、政府信息依申请公开、公共企事业单位办事公开、监督考核等制度规范。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | （6）积极探索将政务公开事项标准目录、标准规范嵌入部门业务系统，促进公开工作与其他业务工作融合发展。加强集成发布、精准推送、智能查询、整合利用等方面的探索创新。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2020年12月底 |
| 4 | 推进政府网站规范化建设 | （7）对照本级政务公开事项标准目录，优化政府信息公开平台栏目设置，优化信息检索和下载服务功能。设置统一的办事服务入口和互动交流入口，便利企业和群众。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2020年12月底 |
| 5 | 推动政务新媒体健康发展 | （8）加强基层政府政务新媒体矩阵建设，严格信息采集、审核、发布等程序。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2020年12月底 |
| 6 | 拓宽基层政务公开渠道 | （9）根据基层实际情况拓展政务公开渠道，在政务服务大厅、为民服务中心（站）、档案馆、图书馆等场所设立标识清楚、方便实用的政务公开专区。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2021年6月底 |
| 7 | 推进办事服务公开标准化 | （10）线上线下全面准确公开政务服务事项、办事指南、办事流程、办事机构、常见问题、监督举报方式和网上可办理程度等信息。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政务服务局 | 2020年12月底 |
|  |  | （11）建立州、县市、乡镇、村（社区）四级政务（为民）服务公开标准。汇总编制办事一本通。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政务服务局 | 2021年6月底 |
| 8 | 推动基层政务公开向农村和社区延伸 | （12）健全完善村（居）务公开制度规范。 |  | 各乡镇人民 政府 | 各村（居）民委员会 | 州政府办公室 | 2021年12月底 |
|  |  | （13）梳理制定村（居）民委员会公开事项清单。 |  | 各乡镇人民 政府 | 各村（居）民委员会 | 州政府办公室 | 2021年12月底 |
| 9 | 建立健全基层政务公开保障机制 | （14）加强组织领导，压实工作责任。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | （15）明确工作机构和人员，加大业务培训力度。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2020年12月底 |
|  |  | （16）纳入政府绩效考核体系，加大监督检查力度。 |  | 各县市人民 政府 | 各县市人民政府和乡镇人民政府 | 州政府办公室 | 2020年12月底 |